УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ СОШ №37 Октябрьского района ГО г.Уфа РБ

___________ Андреева Т.А.

«____» ___________ 20___ г.

№ _______

План по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МАОУ СОШ №37  г. Уфы

в 2011-2012году

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Январь- март | Рабочая группа |
|  | 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Январь - апрель | Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Февраль- март | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Апрель - май | Управляющий совет |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. | Ноябрь 2010 год | Андреева Т.А., директор школы |
|  | 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Январь 2011год |  |
|  | 3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | По отдельному плану инновационной работы | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР Цымбал З.Ф., руководитель ШМО |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчѐт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. | Май - июнь | Андреева Т.А., директор школы Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР Дунюшкина Л.В., зам.директора по УВР |
|  | 2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Март- апрель | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР |
|  | 3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | не реже 1 раза в четверть | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. | Ноябрь, май | Вальтер А.М., зам.директора по УВР |
|  | 2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Весь период | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР |
|  | 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Апрель-май, 2011 год | Рабочая группа |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. | Весь период | Кузеева С.Р., зам.директора поУВР Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР |
|  | 2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. | Апрель | Андреева Т.А., директор школы |
|  | 3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования. | Весь период | Рабочая группа |
|  | 4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Май 2011 год Не реже 1 раза в четверть 2011- 2012год | Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР Дунюшкина Л.В., зам.директора по УВР |